- ОЦЕНКА РИСКА В ПРОМЫШЛЕННЫХ БИЗНЕС ПРОЕКТАХ

- Рима Тамошюнене

- Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса

Аннотация

Цель статьи предложить методику оценки риска и модель управления риском, которые адекватно подходят для промышленных бизнес проектов, представив для проектов этого рода адекватную классификацию типов риска. Так же анализируются такие методы анализа риска, как анализ чувствительности, анализ безубыточности, формализированное описание неопределенности, основываясь на анализе сценария и методе Монте-Карло, рассматриваются методы снижения риска, такие как страхования риска, нейтрализация частичных рисков, распределение риска среди участников проекта, планирование финансирования снижения риска.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бизнес проект, риск и неопределенность, анализ риска, управление риском.

- 1. Предисловие

Все участники проекта заинтересованы в том, чтобы избежать полного провала задуманного и воплощаемого ими проекта или же значительных убытков. К сожалению, никто не может быть твердо уверен, что все пройдет гладко и удачно, потому как любая работа связана с большим или меньшим риском.

Для того, чтобы определить методы снижения риска и способы уменьшения отрицательного влияния на проект, сначала необходимо выяснить различные факторы риска и оценить их значимость, т.е. провести анализ риска.

Цель анализа риска - предоставить потенциальным партнерам проекта данные, нужные для того, чтобы принять решения направленности участия в проекте, а так же для подборки методов предотвращения возможных финансовых убытков.

Но, следует подчеркнуть, что, проводя анализ риска, важна не только сложность применяемых математических расчетов или точный расчет вероятности тех или иных событий, но и способность подготовителей инвестиционного проекта заранее предусмотреть все факторы риска, с которыми возможно столкнуться, воплощая проект, моменты их появления и методы снижения их отрицательного влияния на проект. Поэтому, проводя анализ риска, большое внимание уделяется идентификации различных видов риска. Для этого аналитику проекта должна быть предоставлена полная классификация видов риска.

Цель этой статьи - представить классификацию типов риска, указав наиболее подходящую классификацию для промышленных бизнес проектов, а также предложить методику оценки риска и модель управления риском, которые адекватно подходят для проектов этого рода.

Исследования проводились, основываясь на общих научных методах: анализ и синтез, аналогия и моделирование, конкретизация и системный анализ.

- 2. Определение и классификация риска и неопределенности

Неопределенность понимается как неполная и не точная информация об условиях реализации проекта и о связанных с этим расходах и пользой (выгодой). Риск характеризуется как неопределенность, связанная с возможным появлением неблагоприятных ситуаций и последствий в ходе проекта. [1]

Другие авторы характеризуют риск как потенциальную, количественно измеримую возможность потерь. По мнению авторов, неопределенность предусматривает ряд факторов, при наличии которых результаты деятельности не детерминируемы, а степень возможного влияния этих факторов неизвестна. [2], [4]

Иными словами, неопределенности способствует не полная и не точная информация, а в результате – появление не предусмотренных и не проанализированных ситуаций в проектировании бизнеса.

Чаще всего, при анализе риска, а также в практике эти два определения употребляются вместе.

Очень важно определение управления риска. В. Д. Шапиро определяет управление риском, как общность методов и способов, с помощью которых по степени важности отбираются и анализируются все факторы риска, моделируется процесс реализации проекта и оценивается с вероятностью появления неблагоприятных ситуаций и их последствий, подбираются методы минимизации их влияния, в ходе реализации проекта контролируются и корректируются фактические параметры. [4]

Как уже упоминалось в предисловии, для того чтобы идентифицировать все формы появления риска, необходимо их классифицировать. Исследовав классификацию различных видов риска у некоторых авторов [2], [3], [4], представлена классификация рисков, применимая к промышленным бизнес проектам. (рис. 1)

- 3. Методы анализа риска и неопределенности

- После идентификации всех возможных форм проявления риска, количественно и качественно оценивается влияние факторов риска и неопределенности на проект, т.е. проводится анализ риска.

- Прежде, чем оценивать методику анализа риска, необходимо упомянуть, что анализ риска можно разделить на две, одна другую пополняющие, группы: количественную и качественную.

- Качественный анализ идентифицирует факторы риска, зоны и виды действия. Во время количественного анализа количественно оцениваются величины отдельных рисков и общая рискованность всего проекта [5]. В другом источнике литературы [2] приводиться другое, и, на мой взгляд, более точное, назначение этих двух видов анализа риска. Тут указывается, что главная характерная черта качественного анализа есть та, которую, выполнив, идентифицируются не только все возможные виды рисков, указываются возможные причины их появления, и предполагаются последствия реализации и методы минимизации или компенсации, но и выполняется расчет последствий и всех методов компенсации и минимизации риска. Так же, к результатам качественного анализа риска можно отнести определение границ значений (переменных) всех факторов проекта, проверяемых на риск. Как видно, в процессе качественного анализа определяются все значения (переменные), которые могут быть проверены на риск.

Цель количественного анализа – количественное определение влияния изменений факторов риска на эффективность проекта. Количественный анализ чаще всего проводится, основываясь на следующих методах: анализ чувствительности, анализ сценариев и моделирование имитационных рисков по методу Монте-Карло.

В последнее время для оценки риска бизнес проектов используются различные методы, в зависимости от сложности проекта, размеров и от взглядов инвесторов и участников проекта на риск и неопределенность.

Кстати, следует подчеркнуть, что во время анализа рискованности бизнес проекта неправильно было бы разделять анализ риска и определение методов уменьшения риска и неопределенности, позволяющих уменьшить рискованность проекта, т.к. конечная цель бизнес проекта - определение путей и методов, уменьшающих рискованность проекта. Для внедрения способов уменьшения риска (страхование, распределение риска, накопление дополнительных  ресурсов и др.) сначала необходимо провести анализ риска. Иначе говоря, необходимо создать систему, включающую в себя все организационные и экономические стабилизационные механизмы, требующих дополнительных расходов, объем которых зависит от условий реализации проекта, надежд и целей участников проекта, и установленного уровня  возможного риска проекта.

Эти дополнительные расходы необходимо учесть, устанавливая эффективность реального проекта. Анализ риска выполняется, применяя различные методы для оценки риска и факторов неопределенности, и их влияние на эффективность проекта.

Для выполнения анализа риска применяются следующие методы:

- Анализ чувствительности (в том числе и определение точки неопределенности) ;

- Проверка стабильности и установка крайних границ параметров проекта;

- Коррекция параметров проекта;

- Разработка дерева решений;

- Формальное описание неопределенности, используя анализ сценариев, метод Монте-Карло.

Последние два метода очень сложны, их применение невозможно без помощи компьютерного сервиса.

В инвестиционной фазе, для максимального снижения риска и его негативного влияния на эффективность проекта, применяются следующие методы снижения риска и неопределенности:

- Распределение риска между участниками проекта (передача части ответственности другим участникам проекта)

- Страхование риска;

- Резервация ресурсов для непредусмотренных расходов;

- Нейтрализация частичных рисков;

- Уменьшение риска финансовым планированием.

На 2 рис. представлены задачи управления риском, которые необходимо решить в каждой фазе осуществления проекта, схематично указав, какие методы риска используются в той или иной фазе проекта.

Как уже упоминалось, цель анализа риска – предоставление потенциальным партнерам проекта данных, нужных для того, чтобы принять решения направленности участия в проекте, а так же для подборки методов предотвращения возможных финансовых убытков. Из этого следует, что анализ риска должны провести все участники проекта.

- Заказчик использует результаты анализа для планирования всех элементов проекта: можно утверждать, что это из самых заинтересованных сторон проекта.

- Исполнитель проекта старается определить и ограничить количество тех факторов риска и их “цену”, за которые он ответственен. Кроме того, результаты анализа могут ему помочь в формулировке более реального плана действий в рамках проекта.

- Банк, используя анализ, устанавливает определенные условия для кредитирования проекта.

- Компания страхования, основываясь на данных анализа, предусматривает обоснованное страхование имущества участников проекта или другого вида страхования.

Для анализа риска чаще всего используются метод аналогий или статический метод. В методе аналогий используются данные других, ранее воплощенных проектов. За границей метод аналогий чаще всего используют компании по страхованию. В Литве, к сожалению, этот метод, не очень распространен. Одна из причин этого та, что управление проектами - довольно новая форма управления и поэтому нет недавно осуществленных проектов, из которых возможно было бы набрать опыта. К тому же, часто фирмы не склонны показывать существующее положение, и тем более, делится опытом с начинающими предпринимателями.

Метод аналогий может использоваться при оценке риска строительных инвестиционных проектов. (особенно на первом этапе оценки). Если строительная фирма готовиться реализовать проект, аналогичный уже осуществленным проектам, то, используя имеющие статистические данные, можно начертить так называемую кривую риска. Но для удачного применения этого метода необходимо, что бы информационный банк был полным и надежным.

В последнее время все чаще применяется, особенно для крупных проектов, метод статистических проб т.е метод Монте-Карло. Ниже приводиться упрощенная схема применения этого метода. (см. рис. 3)

Одним из факторов оценки финансового риска проекта является средняя взвешенная цена капитала.

(1)

где ri –прибыльность капитала, который должен быть получен из i-того источника, di –часть капитала (инвестиционных ресурсов) полученная из i-того источника. WACC – средняя взвешенная цена капитала. (Weighted Average Cost of Capital).

Средняя взвешенная цена капитала показывает такую процентную величину нормы, по которой можно было бы рассчитаться и с кредиторами и с владельцами собственной компании.

Чтобы финансовый риск не оказывал большого влияния на проект (фирмы), надо чтобы IRR (норма прибыли внутри страны) был больше, чем средняя взвешенная цена капитала, которая уже скорректирована по риску, а чистая приведенная стоимость должна быть положительна.( NPV>0).

Кроме того, среднюю взвешенную цену капитала воплощаемых проектов, иногда нужно увеличить на несколько процентов, чтобы еще более подстраховаться от риска. Например, если внедряется новейшая технология, ее нужно увеличить на 2-3 процента, если намечается выпуск новой продукции на 1-2 процента. [4].

Другой способ снижения риска и неопределенности в бизнес проектах – это коррекция параметров проекта, которые используются при подсчете экономических нормативов.

Например, продолжительность строительства  может быть увеличена средней величиной  возможных задержек или может быть увеличена величина строительных работ из-за допущенных проектных ошибок, из-за не предусмотренных ошибок и других причин.

Так же следует принять во внимание задержку в оплате, нерегулярность доставки материалов, технологических ошибок, невыполнение условий договора и т.д.

В том случае, если участник проекта (исполнитель проекта и др.) не застрахован от возможного риска, он должен в свои расходы включить и ожидаемые убытки (из-за риска).

Цель анализа чувствительности - выявить главнейшие факторы (критические переменные), которые могут наиболее повлиять на проект, и проверить влияние последовательных изменений каждого из них на результат проекта. Анализ чувствительности, как одна из форм количественного анализа, проводится, основываясь на результатах ранее проведенного количественного анализа. (Волков, Грачева, 1998)

Проводя анализ чувствительности, переменными факторами могут быть показатели инфляции, физический объем продаж, переменные расходы.

Один из простейших методов определения риска проекта является анализ точки безубыточности. Другим способом анализ чувствительности можно провести, применив методы математического программирования.

Во время анализа безубыточности определяется величина произведенной продукции, продав которую объем продаж равен себестоимости продукции т.е. фирма не имеет убытков, но и не получает прибыли.

Объем необходимой произвести продукции определяется по формуле [3]:

(2)

где P –цена единицы продукции; C –постоянные расходы, V – изменяющиеся расходы, Q –объем продукции.

Этот показатель довольно условный, потому как зависит от методики расчета постоянных и изменяющихся расходов (будет ли учтена инфляция, налоги и др.), но и от определения цены единицы продукции.

Для определения неубыточного объема продукции, учитывая платеж присчитанных процентов, необходимо записать такое равенство, в котором прибыль при уплате всех налогов будет равна нулю. [2]

[Q*(P-V) – F](1-c) = 0, 				 (3)

где, Q* - объем продукции (шт.) в точке не убыточности, P – цена единицы продукции; V – изменяющиеся расходы; F –полные постоянные расходы; c – крайняя граница нормы налогов фирмы или корпорации.

Экономическо-математическая суть анализа чувствительности заключается в том что, основываясь на базовом варианте проекта, обсчитывается ожидаемое среднее отклонение каждого переменного фактора и результата проекта, учитывая влияние отклонения одного фактора от базового варианта.

Если y – критерий эффективности проекта, то он может быть функционально выражен через параметры проекта xi.

Чувствительность проекта к изменению показателя xi можно выразить соотношением относительно увеличившегося критерия и относительно увеличившегося параметра. Но, при различных дискретных  значениях xi, будут получены различные результаты чувствительности. Поэтому xi уменьшим таким образом, что в интервале (xi -xI; xi + xI) функция y(xi), при остальных x постоянных, приближалась к касательной в точке xi, тогда

(4)

Значение показателя чувствительности sens (y, xi ) показывает, на сколько процентов увеличится значение y, если параметр xi увеличится на один процент. [1]

Выполняя анализ чувствительности, цель для решения задачи чаще всего бывает вычисление отрицательных изменений  предельных значений анализируемого проекта, желая, чтобы проект оставался прибыльным.

Несмотря на все плюсы метода анализа чувствительности, надо заметить, что у него есть и некоторые недостатки. Один из таких недостатков – это то, что он оценивает только влияние изменения одного значения на проект, поэтому не оценивается возможная связь между отдельными факторами, то есть  не учитывается  их корреляция.

С помощью метода анализа сценария можно избежать упомянутых минусов анализа чувствительности, так как он охватывает те же факторы проекта, проверяя их риск, оценку изменения при каждой возможности появления сценария. Кроме этого, изменения параметра оцениваются, учитывая их взаимную зависимость (корреляцию).

Сценарием может быть любой вероятный случай или состояние, которые могут значительно повлиять на несколько параметров проекта одновременно. С помощью этого метода оценивается прибыльность проекта в каждом случае сценария и в каждом из них описывается вероятность развития событий. Но метод сценария эффективно можно применять только тогда, когда “количество возможных значений чистого дисконтированного дохода ограничено” [4].

Так как, оценивая проект, часто сталкиваешься с числом бесконечных сценариев, то для оценки рискованности проекта используется имитационное моделирование. Основу этого метода составляет вероятная оценка появления различных обстоятельств.

Дерево решений обычно создается в том случае, когда анализ риска выполняется для нескольких проектов (или для одного проекта в нескольких вариантах), которые имеют достаточно большое количество вариантов развития, то есть проект осуществляется многоэтапною.

Аналитик проекта для создания дерева должен иметь достаточно информации не только о возможных вариантах развития проекта, но и о моментах их появления, а также о их вероятности.

Основываясь на данной информации, создается дерево решений, в котором узлы соответствуют важнейшим событиям, а линии, соединяющие эти узлы – совершаемую работу для реализации проекта. Кроме того, на схеме дерева указывается, и информация о времени одного или другого решения, оценке работ и их вероятности. В конечном результате, вычисляется чистый дисконтированный доход сценария и его интегральное значение.

Один из формализированных методов описания неопределенности, используемых в особенно сложных в отношении прогноза проектах - это метод имитационного моделирования Монте–Карло. Этот метод представляет интеграцию двух методов – анализа чувствительности и анализа сценария, подтвержденной теорией вероятности. Выполнив комплексный анализ, получаются вероятные распределения возможных результатов проекта (например, получение вероятности NPV<0).

Упрощенную оценку риска с помощью имитационной модели предложил Я. С. Мелкумов. [3] С помощью этого метода, во-первых, основываясь на экспертные оценки, выделены три возможности развития сценария (или нескольких сценариев): пессимистическое, наиболее реальное и оптимистическое. Для каждого варианта вычисляется чистый дисконтированный доход (NPV). Потом вычисляется диапазон NPV вариаций каждого проекта(RNPV):

RNPV = NPVO – NPVP,				(5)

где NPVO – NPV в оптимистическом варианте, NPVP – NPV в пессимистическом варианте. Или можно посчитать среднее квадратное отклонение по формуле:

(6)

где NPVi  - реальное значение каждого анализируемого варианта.

NPV- среднее значение NPV, при котором взвешиваются указанные значения вероятностей (Pi)

(7)

Более рискованным будет тот проект, диапазон вариаций среднего квадратного отклонения которого больше.

Дерево решений создается в том случае, когда анализ риска совершается для нескольких проектов (или для одного проекта в нескольких вариантах), которые имеют достаточно большое количество вариантов развития, или, если инвестирование средств в проект длиться несколько лет, то есть проект осуществляется многоэтапно.

Аналитик проекта для создания дерева должен иметь достаточно информации не только о возможных вариантах развития проекта, но и о моментах их появления, а также о их вероятности.

Основываясь на данной информации, создается дерево решений, в котором узлы соответствуют важнейшим событиям, а линии, соединяющие эти узлы – совершаемую работу для реализации проекта. Кроме того, на схеме дерева указывается и информация о  времени одного или другого решения, оценке работ и их вероятности. В конечном результате, вычисляется чистый дисконтированный доход сценария и его интегральное значение.

Как уже было упомянуто, один из формализированных методов описания неопределенности, используемого в особо сложных проектах в отношении прогноза проектах -  это модель имитационного моделирования Монте – Карло. Этот метод представляет интеграцию двух методов – анализа чувствительности и анализа сценария, подтвержденной теорией вероятности. Выполнив этот комплексный анализ, получаются вероятные распределения возможных результатов проекта. Схема анализа риска, проведенная по методу Монте – Карло, предложена на 3 рис. Она создана после гкнерации несколько литературных источников.

На последнем этапе этого метода выполняется результативный анализ имитационного моделирования. Важнейшим критерием для принятия решения – это выбор такого проекта, где вероятное распределение  чистый дисконтированный доход наиболее соответствует взгляду на риск конкретного инвестора. Кроме чистый дисконтированный доход вероятных характеристик еще может быть установлены такие значения: ожидаемые убытки от проекта N  (сумма всех отрицательных результатов, умноженных на вероятность их появления); ожидаемые доходы от проекта Р (сумма всех отрицательных результатов, разделенных  вероятность их появления). С помощью последних значений может быть вычислена неопределенная стоимость для инвестора: если проект будет принят, она равна N, если отброшен – Р.

Оценивая уровень риска проекта, результат появления положительной и отрицательной вероятности которого похож, используется коэффициент ожидаемого убытка:

KN = N/(N+P)                    			               (8)

В общем случае ожидаемый интегральный эффект может быть вычислен по формуле:

EL =  × Emax + (1 - ) × Emin,          			    (9)

где Emax  ir Emin  - наибольший и наименьший из интегральных эффектов математических ожиданий согласно допустимым распределениям вероятностей;  - специальный норматив для оценки эффекта неопределенности, который отображает систему приоритетов хозяйствующего субъекта в условиях неопределенности.

Обычно, оценивая ожидаемый интегральный экономический эффект, рекомендуемое значение этого норматива равно 0,3 [4].

Как уже было упомянуто, анализируя риск проекта, очень важно понятие управления риском, которое объединяет как идентификацию и оценку факторов риска и неопределенности, так и способы и методы уменьшения влияния риска на эффективность проекта.

Проанализировав несколько источников [1], [3], [4], в работе предоставлена откорректированная, приспособленная для промышленных бизнес проектов модель управления риском. (4 рис.)

Понятие управления риском проекта В. Д. Шапиро определяет как совокупность средств и методов, основываясь на которые выбираются и оцениваются все факторы риска по степени их важности; моделируется процесс реализации проекта; оценивается с определенной вероятностью появления неблагоприятных ситуаций и их последствий; подбираются методы для минимизации их воздействия; контролируются фактические параметры проекта  в процессе его существования, и осуществляется коррекция его параметров в нужном направлении. Иными словами, управление риском осуществляется во всех фазах существования проекта, основываясь мониторингом, контролем и самыми необходимыми факторами коррекции.

- 4. Вывод

- 1. Практически невозможно избежать недостаточной или неточной информации об условиях реализации проекта, из-за чего могут появиться неблагоприятные ситуации и их последствия. Поэтому обязательный компонент работы, совершаемый в течение всего цикла существования проекта, это анализ риска и неопределенности. В работе представлен обзор метода анализа риска и неопределенности нескольких авторов и предложена схема для оценки и уменьшения риска, применяемая для промышленных бизнес проектов.

- 2. Для качества анализа риска большое значение имеет выбранный вид классификации риска, на основе которого идентифицируется множество факторов риска и неопределенности.  В работе представлена классификация видов риска, адекватно подходящая для промышленных бизнес проектов.

- 3. Результатами анализа риска пользуются все участники проекта – заказчики (инвесторы), фирмы по проектированию,

- банки, страховые компании. Поэтому достоверность результатов риска – главный фактор проекта.

- 4. Созданы специальные методики и способы, применяя которые, можно выбрать и оценить по степени важности факторы риска и создать модель проекта реализационного процесса, оценивающую возможности неблагосклонных последствий и подбирающую  методы их уменьшения. Совокупность этих методов принято называть управлением риска. В работе представлена откорректированная и применяемая  для промышленных проектов модель управления риском.

- 5. Благодаря анализу риска можно корректировать решения из-за недостаточно прибыльных проектов. Например, проект, чистый дисконтированный доход которого невелик, может быть принят, если во время анализа риска выясниться, что вероятность получения удовлетворяющих доходов больше, чем вероятность неприемлемых убытков. В статье проанализированы особенности этой проблемы для промышленных бизнес проектов.

- Литература:

- Rutkauskas, A. V., Tamošiūnienė, R., Verslo projektavimas, Vilnius: Technika, 2002, ISBN 9986-05-513-X.

- Волков, И. М., Грачева, М. В. Проектный анализ: Учебник для вузов. - Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 423с.

- Мелкумов, Я. С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов. – М.: ИКЦ “ДИС”, 1997. –160 с.

- Шапиро В. Д. и др. Управление проектами. СПб.: “Два-трИ”, 1996. – 610 с.

- Эддоус, М., Стенсфилд, Р. Методы принятия решений/ Пер. с англ. под ред. член-корр. РАН И.И. Елисеевой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 590 с.

Evaluation of RISK in the industrial business projects

R. Tamošiūnienė

Summary

Lithuania’s economy transformation to a market economy extremely increased enterprise’s risk. Transition from producer market to consumer market caused the implementation of technological innovation in construction business. It needs long-term investments. So the management of such investment (investment projects) risk is the problem of today.

In the first part of the paper deals with identifying conceptual problems of risk and uncertainty definition as well as indicators for the quantities risk management. Opinions of some authors are discussed and assessed for being suitable for structuring total risks accordingly its main streams.

Risk management problems are discussed in the paper further. Some aspects of the application of the risk management ideology, which is thought as risk analysis and risk reeducation by using various methods, are discussed. Risk analysis includes methods as sensitivity analysis, breakeven point analysis, mathematical programming methods, scenario analysis, Monte-Carlo technique and others.

There are many types of risks in business. Risks can be classified as external unforeseeable risks, external foreseeable (but not determined) risks, operating risks, technical risks, legal risks and others. The first step in risk management is the risk analysis, and then follows the application of risk reduction methods.

Rima Tamošiūnienė. Doctor, Associated Professor of Business Management Faculty, Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Saulėtekio al. 11, 2040, Vilnius, Lithuania. e-mail: rimtam@vv.vtu.lt.

A graduate of Vilnius Gediminas Technical University Constructional Economic and Organization Faculty (1987). 1993-1998 – doctoral student at Vilnius Gedimino Technical University. Research interests: project management and evaluation, risk management, mathematics of finance.