УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на проект "Интегриран градски транспорт на Плевен" е одобрен работен план за демонтаж и монтаж на контактна мрежа на кръстовища в Плевен. Поради тази причина е необходимо цялостно затваряне на долупосочените кръстовища за времето от 09:00 до 16:00 часа на упоменатите дати.

| РАБОТЕН ПЛАН ЗА ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА КОНТАКТНА МРЕЖА НА КРЪСТОВИЩАТА В |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЕКТ:"РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОДОБРЕНИЯ, РАЗШИРЯВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТРОЛЕЙБУСНАТА МРЕЖА - ИНЖЕНЕРИНГ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ "ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ПЛЕВЕН" ФИНАНСИРАН ОТ ОПРР 2007 - 2013 г." |  |  |  |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД и ОБЩИНА ПЛЕВЕН |  |  |  |
| СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: "ИНТЕРКОНСУЛТ" ЕООД |  |  |  |
| ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ - ПЛЕВЕН" |  |  |  |
| Пози- ция | СМР | Начална дата на СМР | Дата на завършване на СМР |
| I | КРЪСТОВИЩЕ: бул."Европа"-бул."Русе" |  |  |
| 1 | Анкериране на стара контактна мрежа | 07.01.2016г. | 07.01.2016г. |
| 2 | Демонтаж на стара контактна мрежа | 08.01.2016г. | 10.01.2016г. |
| 3 | Монтаж на нова контактна мрежа | 11.01.2016г. | 19.01.2016г. |
| II. | КРЪСТОВИЩЕ: ул."Климент Охридски"-бул."България" |  |  |
| 1 | Анкериране на стара контактна мрежа | 17.01.2016г. | 17.01.2016г. |
| 2 | Демонтаж на стара контактна мрежа | 18.01.2016г. | 19.01.2016г. |
| 3 | Монтаж на нова контактна мрежа | 20.01.2016г. | 25.01.2016г. |
| III. | КРЪСТОВИЩЕ: ул."Сан Стефано"-ул."Стоян Заимов" |  |  |
| 1 | Анкериране на стара контактна мрежа | 23.01.2016г. | 23.01.2016г. |
| 2 | Демонтаж на стара контактна мрежа | 24.01.2016г. | 25.01.2016г. |
| 3 | Монтаж на нова контактна мрежа | 26.01.2016 г. | 31.01.2016г. |
| IV. | КРЪСТОВИЩЕ: ул."Сан Стефано"-бул."Хр. Ботев" |  |  |
| 1 | Анкериране на стара контактна мрежа | 28.01.2016г. | 28.01.2016г. |
| 2 | Демонтаж на стара контактна мрежа | 29.01.2016г. | 31.01.2016г. |
| 3 | Монтаж на нова контактна мрежа | 01.02.2016г. | 08.02.2016г. |
| V. | КРЪСТОВИЩЕ:ул."Батенберг"- ул."Гренадирска" и ул."Д. Попов”- ул."Гренадирска" |  |  |
| 1 | Анкериране на стара контактна мрежа | 06.01.2016г. | 06.01.2016г. |
| 2 | Демонтаж на стара контактна мрежа | 07.01.2016г. | 08.01.2016г. |
| 3 | Монтаж на нова контактна мрежа | 09.01.2016г. | 23.01.2016г. |
| VI. | КРЪСТОВИЩЕ:ул."Батенберг"- ул."Гренадирска" и ул."Д. Попов'- ул."Гренадирска" |  |  |
| 1 | Анкериране на стара контактна мрежа | 06.01.2016г. | 06.01.2016г. |
| 2 | Демонтаж на стара контактна мрежа | 07.01.2016г. | 08.01.2016г. |
| 3 | Монтаж на нова контактна мрежа | 09.01.2016г. | 23.01.2016г. |
| VII. | КРЪСТОВИЩЕ:"Ив. Вазов"- "Д. Константинов" |  |  |
| 1 | Анкериране на стара контактна мрежа | 20.01.2016г. | 20.01.2016г. |
| 2 | Демонтаж на стара контактна мрежа | 21.01.2016г. | 23.01.2016г. |
| 3 | Монтаж на нова контактна мрежа | 24.01.2016г. | 07.02.2016г. |

| РАБОТЕН ГРАФИК ЗА ПЛАНОВ РЕМОНТ НА ОПЕРАТОРА НА КОНТАКТНАТА МРЕЖА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пози- ция | СМР | Начална дата на СМР | Дата на завършване на СМР |
| I. | КРЪСТОВИЩЕ: ул."Сан Стефано"-ул."Райски кът" |  |  |
| 1 | Анкериране на стара контактна мрежа | 06.02.2016г. | 06.02.2016г. |
| 2 | Демонтаж на стара контактна мрежа | 07.02.2016г. | 08.02.2016г. |
| 3 | Монтаж на нова контактна мрежа | 09.02.2016г. | 13.02.2016г. |
| II. | КРЪСТОВИЩЕ: ул."Хр.Ботев"-ул."Илю Войвода" |  |  |
| 1 | Монтаж на нова контактна мрежа | 14.02.2016г. | 15.02.2016г. |
| III. | КРЪСТОВИЩЕ: ул."Трети март"-бул."Хр.Ботев" |  |  |
| 1 | Анкериране на стара контактна мрежа | 13.02.2016г. | 13.02.2016г. |
| 2 | Демонтаж на стара контактна мрежа | 14.02.2016г. | 15.02.2016г. |
| 3 | Монтаж на нова контактна мрежа | 16.02.2016г. | 22.02.2016г. |
| IV. | КРЪСТОВИЩЕ: ул."Трети март"-бул."България" |  |  |
| 1 | Анкериране на стара контактна мрежа | 20.02.2016г. | 20.02.2016г. |
| 2 | Демонтаж на стара контактна мрежа | 21.02.2016г. | 22.02.2016г. |
| 3 | Монтаж на нова контактна мрежа | 23.02.2016г. | 28.02.2016г. |