Информация за жилищна сграда, обновена в рамките на проект „Енергийно обновяване на българските домове“

Гр. София, район „Средец“ бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №  80

Сградата на столичния бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 80 е построена през 1939 година. Самостоятелните обекти с жилищно предназначение в нея са 11. Обитателите й са 35.

| Скала на енергопотреблението по първична енергия | Актуално състояние | След ЕСМ |
| --- | --- | --- |
| A |  |  |
| B |  |  |
| C | след | С |
| D |  |  |
| E | Е | преди |
| F |  |  |
| G |  |  |

Сградата сключва Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност на 21.05.2016 г.

Изпълнител на СМР: „Жилсан“ ДЗЗД

Стойност на строително-монтажните работи по договор: 217 030,30 лв. с ДДС

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са предписани и по време на СМР са изпълнени следните енергоспестяващи мерки за сградата:

- Подмяна на дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Подмяна на тръбна мрежа за БГВ (топла вода, рециркулация) с полагане на топлоизолиране.

ХОД НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ:

- Начало на строителството (с протокол за откриване на строителна площадка): 11.12.2015 г.

- Спиране на СМР, поради лоши метеорологичните условия: 30.12.2015 г.

- Начало на СМР след спиране: 28.03.2016 г.

- Завършване на СМР (акт 15 за установяване годността за приемане на строежа): 30.06.2016 г.

- Провеждане на държавна приемателна комисия и издаване на протокол образец 16 за установяване на годността за ползване на строежа: 21.07.2016 г.

- Разрешение за ползване: № ДК-07-Ц-135 от 25.07.2016 г.

Сградата преди началото на работата по проекта

По време на строителството

След завършване на дейностите по проекта