ИНФО-РЕЗЮМЕ

МЕЖДИННА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ – 17.08.2011 Г.

Отчет за извършеното през 5-месечния  период, от април до август.

Осъществените инициативи са групирани по шест основни направления, според разписаните в проекта, дейности.

І.Администриране на проектното изпълнение

♦Разширени екипни работни срещи, провеждани в началото на всеки месец, със стандартизиран, по съдържание, Дневен ред:

1.Информиране в детайли за осъществените проектни инициативи през предходния месец.

2.Обсъждане на възникнали пречки и затруднения при изпълнението, начина на тяхното отстраняване и степента на негативно влияние върху очаквани ползи.

3.Разпределяне на задачи за текущия месец.

4.Определяне на индивидуалните отговорности.

♦Първа междинна партньорска работна среща -18.05.2011 г., имаща за цел:

1.Запознаване с получените резултати от началото на проекта и постигнатото ниво на обществено въздействие.

2.Предоставяне на информация за развитието на проекта в периода след провеждането на въвеждащата партньорска работна среща.

3.Обсъждане на  предстоящи задачи и определяне на практическите механизми за тяхното изпълнение.

♦Ежемесечен мониторинг по предоставяните на социални услуги:

Мониторингът се извършваше по план-график за посещения в домовете на потребителите, с попълване на индивидуален формуляр за всеки ползвател на социални услуги, и се отчиташе с доклад.

♦Ежемесечно събиране на потребителски такси за ползване на социалните услуги:

По списък с имената на потребителите се събираха такси, като техният размер периодично се актуализираше, на база неколкократно поискана и предоставена информация от Дирекция „Социално подпомагане” за Гарантирания минимален доход.

ІІ.Организиране на външни услуги и доставки

♦Изготвяне на информационни средства – подписване на договор на 30.05.2011 г.

Беше изготвена заявка за изработване на част от информационните средства по проекта: банери, табели, дипляна, брошура, флайер, стикер за етикиране на доставки и тиражиране на обучителни материали за „Супервизия”.

♦Доставка и монтаж на оборудване (лаптоп) – 06.04.2011 г.

За техническо обезпечаване на работата по предоставяне на социалните услуги.

♦Оценка за трудова медицина – 15.07.2011 г.

Беше изготвено „Досие по състоянието на условията на труд, съгласно извършената оценка на работните места и професионалния риск на социалните асистенти и домашните помощници, с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд”.

ІІІ.Допълнително набиране на персонал

Във връзка с необходимостта от осигуряване на персонал за недопускане прекъсване на процеса по предоставяне на услуги за нуждаещи се граждани, се наложи набиране на социални асистенти и домашни помощници, на мястото на напусналите наети лица, извън план-графика на проекта.

♦Комисия за подбор по документи на допълнителни кандидати за СА/ДП – 26.04.2011 г.

♦Провеждане на интервю за подбор на допълнителни кандидати за назначаване на СА/ДП – 27.04.2011 г.

♦Окончателно заседание на Комисия за назначаване на нови СА/ДП, одобрени след подбор по документи, проведено интервю и участие във въвеждащо обучение – 02.05.2011 г.

♦Назначаване на нови СА/ДП – май 2011 г.

ІV.Обучения:

♦Допълнително Въвеждащо обучение „Запознаване с услугите” за кандидат-СА/ДП – 28/29.04.2011 г.

Това обучение, извън планираното по проекта, беше необходим детайл за извършване преглед на възможностите на кандидатите за СА/ДП за справяне с работата, и елемент от общата оценка за техните качества.

♦Ежемесечни Консултации със СА|/ДП и потребители.

Те се провеждат от експертът по социални услуги, с цел оказване на подкрепа, и за двете страни, за подобряване на работата и преодоляване на възникнали проблеми в процеса на предоставяне на социални услуги. Консултациите се отчитат с доклади в края на месеца.

♦Ежемесечно поддържащо обучение „Интервизия” за СА/ДП:

Целта на това обучение, провеждано с помощта на модератор – експертът по социалните услуги, е взаимно споделяне и обменяне на опит от казуси, възникнали в практиката по предоставяне на услуги на потребителите.

♦Специализирано обучение „Супервизия” за СА/ДП – 23.07.2011 г.

Това е първото обучение на СА/ДП, от планираните две, предвидени за провеждане на всеки 6 месеца от стартиране на услугите, с цел прецизиране на прилаганата методология при предоставяне на социалните услуги. Водещите бяха двама хабилитирани специалисти, преподаватели от Медицински университет - Плевен.

V.Предоставяне на социални услуги

♦Осигуряване мобилност на услугите:

От месец март, за 18 наети СА/ДП са осигурени постоянно тримесечни карти за тролейбусен градски транспорт, за да бъде обезпечено бързото им придвижване между домовете на потребителите.

♦Актуализиране на Оценките на потребностите, Оценките на риска и Индивидуалните планове за работа с потребителите – юли/август 2011 г.

Тези дейности е необходимо да се извършват на всеки 6 месеца, за да се гарантира адекватността на оказваната социална подкрепа, като динамично се проследява статуса на ползвателите, на база характера на техните потребности, с оглед на своевременното внасяне на необходимите корекции в оказваната грижа.

VІ.Провеждане на информационна кампания

♦Дискусия „Социалните услуги за хора с увреждания – откровен поглед в настоящето” – 15.04.2011

Форумът протече с помощта на модератор, в присъствието на всички заинтересовани страни, с идеята за надграждане и развиване на  основните въпроси, повдигнати от същите участници на Кръглата маса „Подкрепата за хора с увреждания – споделена отговорност на цялото общество”, по 2 основни теми:

1.„Степен на развитие на социалните услуги за хора с увреждания на територията на Община Плевен – обем, видово разнообразие, функционална адекватност на грижите и качество на предоставянето”.

2.„Перспективи за развитие на социалните услуги за хора с увреждания – приоритети, цели и мерки”.

♦Подготовка и предоставяне на информационни средства:

•От април до юни 2011 г., ежемесечно бяха изготвяни със собствени средства и разпространявани листовки „Информация за реда за предоставяне на услугите Социален асистент и Домашен помощник”;

•На 14.07.2011 г. бяха доставени и разпространени заявените:

-банери (за визуализация на ползваните зали);

-табели (за поставяне в сградите на организацията бенефицент Община Плевен и партньора – Сдружение „БАЛИЗ”);

-плакати „Заедно, е равно на повече” (раздадени на заинтересованите страни);

-брошури „Информация за услугите” (раздадени на заинтересованите страни);

-дипляни „С нас, Светът е без граници” (раздадени на заинтересованите страни);

-флайери „Избери услуга за себе си” (раздадени на заинтересованите страни);

-стикери (за етикиране на доставките).

Изготвил:

Ръководител проект

Преслав Гайдарски