Програма на МРРБ за 2002 г. в областта на нормативната уредба

ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията:

- Подготвена заповед за работна група за разработване на проект на закон за изменение и допълнение на Закона за

устройство на територията;

- Разработен график за изпълнение на задачите по проекта на заповедта и за съгласуване на проекта на закон;

- Срок за изпращане на материала за заседание на Министерския съвет - юни 2002 г.

2. Закон за съсловните организации на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране:

- Назначена работна група със заповед РД-02-14-16/9.1.2002 г.;

- Първо заседание на работната група - 14.1.2002 г.;

- Срок за изпращане на материала за заседание на Министерския съвет - март 2002 г.

3. Правилник за приложение на Закона за общия градоустройствен план на София:

- В процес на съгласуване;

- Срок за изпращане на материала за заседание на Министерския съвет - март 2002 г.

4. Приоритетни задачи в плана за проектни и проучвателни работи, свързани с прилагане на Закона за устройството на

територията през 2002 г.:

- Методика за изработване на Национална комплексна устройствена схема;

- Изработване на нов справочник за административно-техническо обслужване (САТО) по § 18 от Заключителните

разпоредби на ЗУТ;

- Експериментални проекти по прилагане на Закона за устройството на територията;

- Районни устройствени схеми;

- Общи устройствени планове;

- Подробни устройствени планове;

- Изменения на нормативни документи и указания за прилагането им.

ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни

жилищноспестовни влогове:

- Назначена работна група със заповед РД-02-14-1312/8.10.2001 г.

- Има сьгласувателни писма от ведомствата.

- Нанесени са корекции (отразени са предложенията).

- Срок за изпращане на материала на заседание на Министерския съвет - март 2002 г.

2. Закон за жилищното спестяване:

- Назначена работна група със заповед РД-02-14-1312/8.10.2001 г.

- Има съгласувателни писма от ведомствата.

- Нанесени са корекции (отразени са предложенията), предстои допълнителна работа и съгласуване.

- Срок за изпращане на материала за заседание на Министерския съвет - май 2002 г.

3. Предложение за изменение и допълнение на Правилника за управлението, реда и надзора в етажната собственост:

- Назначена работна група със заповед РД-02-14-1312/8.10.2001 г.

- Има съгласувателни писма от ведомствата.

- Нанесени са корекции (отразени са предложенията), предстои допълнителна работа и съгласуване.

- Срок за изпращане на материала за заседание на Министерския съвет - април 2002 г.

4. Предложение за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост:

- Назначена работна група със заповед РД-02-14-1312/8.10.2001 г.

- Има съгласувателни писма от ведомствата.

- Нанесени са корекции (отразени са предложенията).

- Срок за изпращане на материала за заседание на Министерския съвет - май 2002 г.

5. Актуализиране на проекта на Национална жилищна стратегия и внасяне за приемане в Министерския

съвет, след обществено обсъждане:

- Назначаване на нова работна група (може да се използва действащата работна група).

- Срок за изпращане на материала за заседание на Министерския съвет - юли 2002 г.

6. Проект на закон за насърчаване строителството и рехабилитацията на жилищния фонд:

- Назначаване на нова работна група.

- Срок за изпращане на материала за заседание на Министерския съвет - ноември 2002 г.

ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

1. Осигуряване работата на Комисията за разпределение на административни сгради - държавна собственост (КРИАС).

2. Инвентаризация на имотите - публична държавна собственост.

3. Конверсия на обекти, собственост на Министерството на отбраната и предоставянето им за ползване от общините,

областните управи или за земеделски нужди.

АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪРА

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър:

- Срок за изпращане на материала за заседание на Министерския съвет - май 2002 г.

2. Реализация на проект по заемното споразумение със Световната банка за кадастъра и имотния регистър.

ГЕОДЕЗИЯ  И КАРТОГРАФИЯ

1. Нормативни документи - наредби, които се утвърждават от министъра на РРБ.

2. Проекто-проучвателни работи по картография.

3. Програмно-информационно осигуряване.

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

1. Концепция за управление при кризи:

- Назначена междуведомствена работна група със заповед на министър Паскалев РД-02-14-1344/22.10.2001 г.

- Разработена и съгласувана концепция за управление при кризи.

- Внасяне на проекта на концепцията за разглеждане и съгласуване от Междуведомствения комитет за интеграция в

НАТО.

- Разглеждане и приемане на концепцията от МКИН.

- Срок за изпращане на материала за заседание на Министерския съвет - март 2002 г.

2. Закон за управление при кризи:

- Срок за изпращане на материала за заседание на Министерския съвет - юни 2002 г.